## Sheet1
序号 | 功能 | 所需时间 | 完成状态
1 | 文件复制粘贴功能 | 1天 | 未完成
2 | 文件拖动复制，拖动文件上传功能。 | 1天半 | 未完成
3 | 文件上传格式备注 | 1小时 | 未完成
4 | 全校共享盘（需求待明确） | 未知 | 未完成
5 | 文件分享查看功能 | 1天 | 未完成
6 | 文件浏览（图片，视频，音频、pdf） | 3天 | 未完成
7 | 回收站恢复功能 | 1天 | 未完成
8 | 权限分配空间分配（需求待明确） | 未知 | 未完成